## Blad1
Gantt-Schema Examensarbete | Alexander Carlsson
Produktutveckling |  |  | Progression
2021
2021-02-05 00:05
[5 empty] | 2021-02-01 | [27 empty] | 2021-03-01 | [30 empty] | 2021-04-01 | [29 empty] | 2021-05-01 | [30 empty] | 2021-06-01
[5 empty] | Vecka 6 | [5 empty] | Vecka 7 | [6 empty] | Vecka 8 | [6 empty] | Vecka 9 | [6 empty] | Vecka 10 | [6 empty] | Vecka 11 | [6 empty] | Vecka 12 | [6 empty] | Vecka 13 | [6 empty] | Vecka 14 | [6 empty] | Vecka 15 | [6 empty] | Vecka 16 | [6 empty] | Vecka 17 | [6 empty] | Vecka 18 | [6 empty] | Vecka 19 | [6 empty] | Vecka 20 | [6 empty] | Vecka 21 | [6 empty] | Vecka 22 | [6 empty] | Vecka 23 | [6 empty] | Vecka 24
Projektfaser och aktiviteter | Start Datum | Slutdatum |  | Status | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08
Projektplanering | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 100% | Enligt tidschema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
•Presentation av projektplanen | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 50% | Enligt tidschema | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | -
Förstudie | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 50% | Enligt tidschema | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
•Marknadsundersökning | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 50% | Enligt tidschema | [28 empty] | X | X | - | - | -
•Intervjuver | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 50% | Enligt tidschema | [32 empty] | X | X | X | - | - | -
•Designstudie | 2021-03-10 | 2021-03-20 | 50% | Enligt tidschema | [37 empty] | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | -
•Funktions- och ergonomisk analys | 2021-03-20 | 2021-03-31 | 50% | Enligt tidschema | [47 empty] | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | -
Krav och Produktspecifikation | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 50% | Enligt tidschema | [58 empty] | X | X | X | X | - | - | - | -
Delredovisning | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 50% | Enligt tidschema | [65 empty] | X | -
Konceptframtagning | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 50% | Enligt tidschema | [66 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
•Konceptgenerering | 2021-04-08 | 2021-04-16 | 0% | Enligt tidschema | [66 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
•Konceptutvärdering | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 0% | Enligt tidschema | [74 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Konstruktion | 2021-04-29 | 2021-05-30 | 0% | Enligt tidschema | [87 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
•Skisser | 2021-04-29 | 2021-05-10 | 0% | Enligt tidschema | [87 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
•CAD-konstruktion | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0% | Enligt tidschema | [98 empty] | - | - | - | - | - | -
•Fysisk prototypframtagning | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 0% | Enligt tidschema | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
•Justering av prototyp/testning | 2021-05-22 | 2021-05-30 | 0% | Enligt tidschema | [110 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rapportskrivning | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 0% | Enligt tidschema | [118 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
Dokumentation | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 0% | Enligt tidschema | [125 empty] | - | -
Slutredovisning | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0% | Enligt tidschema | [126 empty] | - | -
Utställning | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0% | Enligt tidschema | [127 empty] | -
Opponering | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0% | Enligt tidschema | [126 empty] | - | -